## 工数サマリー
バイナリエディタ機能開発 工数見積もり（追加要件込み）
前提：.NET Framework 4.8 / WinForms / 開発者1名（中級者）/ 1人日＝8時間
フェーズ / 作業項目 | 作業内容 | [1] 標準自作 （人日） | [2] 有償Grid＋自作 （人日） | [3] HexBox流用 （人日） | 備考
【既存要件】設計 | 画面設計・アーキテクチャ設計 バイナリ表示ロジック設計 | 3 | 2.5 | 2 | P3はHexBox APIの事前調査含む
バイナリエディタ コントロール開発 | HEX/ASCII表示の同期 カーソル・選択処理 入力バリデーション スクロール同期 | 8 | 7 | 2 | P3はBe.HexBox組込。P1/P2は自作
①一括編集画面 | バイナリ一括表示・編集画面 バイナリ読込・保存処理 | 3 | 3 | 2.5
②Grid＋エディタ画面 | DataGridView / C1FlexGrid実装 セルクリックでエディタ表示 値の反映処理 | 4 | 3 | 3 | P2はC1FlexGridカスタムセル実装含む
結合・既存組込 | 既存アプリへの組込 既存パラメータ管理との接続 | 3 | 2.5 | 2
テスト（既存分） | 単体・結合・境界値テスト | 4 | 3.5 | 2.5
★既存要件 小計 |  | 25 | 21.5 | 14
【追加要件①】 超過入力抑制 | 指定バイト数超の入力を抑制 指定バイト数を常に維持するロジック | 2.5 | 2 | 1.5 | P3はBe.HexBoxのイベントフック追加
【追加要件②】 Deleteキー→0補填 | 削除キー操作時に0を挿入 指定バイト数維持ロジック | 1.5 | 1 | 1 | P1/P2はキーイベント処理追加
【追加要件③】 折り返し表示 | 横幅不足時の自動折り返し コントロールの縦方向自動拡張 | 3 | 2.5 | 2 | P3はBe.HexBoxのLayout拡張が必要
【追加要件④】 HEXペースト変換 | 「1234」→「0x12 0x34」変換 クリップボードペーストイベント処理 | 1.5 | 1.5 | 1 | 全プラン同程度の実装量
テスト（追加分） | 追加要件①〜④の単体・結合テスト | 2.5 | 2 | 1.5 | 境界値・エッジケース含む
★追加要件 小計 |  | 11 | 9 | 7
◆◆ 総合計 ◆◆ |  | 36 | 30.5 | 21
※リスク・変動要因： [1]自作エディタは±5人日のブレあり。[3]Be.HexBoxの.NET4.8動作検証(0.5人日)を設計フェーズに含む。追加要件③折り返しはBe.HexBox改修が必要な場合+1人日。

## プラン詳細比較
プラン別 特徴・メリット・デメリット比較
比較項目 | [1] 標準自作（RichTextBox等） | [2] 有償Grid＋自作（C1FlexGrid） | [3] HexBox流用（推奨）
工数合計（追加込） | 約35.5人日 | 約30.0人日 | 約20.5人日
コスト | 開発費のみ | 開発費＋ライセンス費 （C1FlexGrid 別途） | 開発費のみ （OSS・無償）
品質安定性 | △ 自作リスク大 | 中 GridはOK エディタは自作リスクあり | ◎ 実績あるコントロール
保守性 | △ 自社保守が必要 | 中 GridはVendor保守 エディタは自社 | 中 OSSリスクあり （更新停止2015年）
追加要件① 超過入力抑制 | KeyPress/TextChangedで実装 | 同左 | ByteProvider拡張で実装
追加要件② Delete→0補填 | KeyDownイベントで0挿入 | 同左 | HexBox.KeyDownフック
追加要件③ 折り返し表示 | カスタム描画で実装 （難易度高） | やや難 列固定で対応可 | HexBox.BytesPerLine設定 ＋AutoSize拡張
追加要件④ HEXペースト | ClipboardイベントでHEX変換 | 同左 | 同左
推奨度 | △ | △ | ◎ 推奨
推奨理由 | — | — | 工数・品質ともに最優位。 まず動作検証(0.5人日)を実施し 問題なければ[3]で確定推奨。

## 追加要件詳細
追加要件 詳細工数内訳
要件No. | 要件概要 | [1] 標準自作 作業内容／工数 | [2] 有償Grid＋自作 作業内容／工数 | [3] HexBox流用 作業内容／工数 | 難易度・注意点
追加① | 指定バイト数超の入力を抑制し バイト数を常に維持する | KeyPress/TextChangedで 超過チェック＋入力拒否ロジック → 2.5人日 | C1FlexGridのCellValidatingで 同様のロジック実装 → 2.0人日 | ByteProviderのWriteメソッドを オーバーライドして抑制 → 1.5人日 | 全プランで境界値テスト必須 オフバイワンに注意
追加② | Deleteキー操作時に値削除ではなく 0x00を挿入しバイト数維持する | KeyDownイベントをフックし 0挿入＋カーソル維持処理 → 1.5人日 | 同左 C1FlexGrid対応含む → 1.0人日 | HexBox.KeyDownをオーバーライド し0x00書込処理 → 1.0人日 | Backspaceキーも同様に 対応要否を確認すること
追加③ | 横幅不足時に自動折り返し表示し コントロールを縦に自動拡張する | OnPaintをオーバーライドし 折り返し描画ロジックを実装 AutoSize拡張あり難易度高 → 3.0人日 | C1FlexGridの行高さ自動調整 と組み合わせて対応 → 2.5人日 | BytesPerLineプロパティで バイト幅を指定し AutoSizeHeightで縦伸張 → 2.0人日 | P1は最も難易度が高い P3もAutoSize未対応の場合 +1人日の追加あり
追加④ | 「1234」のテキストを貼り付けると 「0x12 0x34」としてペーストされる | ClipboardイベントをフックしHEX 変換ロジックを挿入 → 1.5人日 | 同左 → 1.5人日 | HexBox.Pasteイベントに カスタム変換処理を追加 → 1.0人日 | 入力値の奇数桁対応 （「123」→「0x01 0x23」等） の仕様確認が必要
テスト （追加分） | 追加要件①〜④の 単体・結合・境界値テスト | → 2.5人日 | → 2.0人日 | → 1.5人日 | エッジケース・奇数桁ペースト ・最大バイト数境界値等